## 업무범위 및 수립난이도
- "OOO 사업" 정보전략계획(ISP)수립비 산정 - 컨설팅지수에 의한 방식
○ 정보전략계획 업무 범위
업무 |  | 세부내용 |  |  | 산출물(예) |  | 해당여부
소요제기 |  | 초기 요구사항 정의, 작업 설명서, 정보시스템의 목적, 범위, 산출물정의 |  |  | 프로젝트 계획서 또는 사업수행계획서
타당성 분석 |  | 경제적, 법적, 제도적, 기술적 타당성분석 |  |  | 경제성 분석서 법/제도 영향 분석서 기술 타당성 분석서
정보 전략 마스터 플랜 | 경영전략 수립 | 기업 환경 분석, 정보체계요소 추출, 정보기술과 업무간 영향 분석 |  |  | 기업전략분석 보고서 기업전략 평가서 경영층 정보요구사항
| 정보구조 정의 | 시스템 구조, 정보구조, 기술구조의 정의 |  |  | 현행응용 평가서 현행 DB 평가서 현행 정보기술 평가서 현행 IS설비 평가서 IS관리 기반구조 평가서
| 기술현황 분석 | 현행, 신규 시스템 분석 |  |  | 현행 시스템 분석서 및 개선 방안
| 정보관리조직분석 | 현행, 신규 정보관리 조직 분석 |  |  | 현행조직 평가서 및 개선 방안
| 시스템구축전략 및 계획 수립 | 일정, 업무 분해도, 프로젝트 관리 계획 등 계획 수립 이후 단계를 위한 마스터플랜 작성 |  |  | 프로세스 구조도 ERD CRUD 매트릭스 초기 업무 영역 정의서 애플리케이션 아키텍처 데이터 애플리케이션 기술 애플리케이션 관리 및 조직 아키텍처 아키텍처 전환 전략 전략적 IS계획 프로젝트 전략적 IS 프로젝트 일정 전략적 정보시스템 계획(SISP) 유지관리 지침 프로젝트 평가 보고서
제안요청서 작성 |  | 업체 선정을 위한 RFP 작성 |  |  | RFP
○ 정보전략계획 수립 난이도
요소 | 판단척도 | [5 empty] | 해당 프로젝트 난이도
| 단순 |  | 보통 |  | 복잡
| 내용 | 난이도 | 내용 | 난이도 | 내용 | 난이도
조직규모 | 50개 단위 부서 이하 | 0.6 | 51-100개 단위 부서 | 1 | 101개 단위 부서 이상 | 1.4 | 1
업무처리유형 | 독립적 (업무가 상호 연관성 없이 독자적으로 수행) | 0.4 | 순차적 (업무가 조립 라인과 같이 선후관계가 분명함) | 1 | 교호적 (업무의 흐름이 상호 교차적이거나 복잡한 경우) | 1.6 | 1
사용자참여도 | 적극적 | 0.6 | 보통 | 1 | 소극적 | 1.4 | 1
기존시스템 | 기존 시스템이 없음 | 0.7 | 기존 시스템 50% 활용 요구 | 1 | 기존 시스템 100% 활용 요구 | 1.3 | 1
현장방문요구 | 1개 현장 | 0.8 | 2-10개 현장 | 1 | 11개 현장 이상 | 1.2 | 1
업무의 특수성 | 단순하고, 구축 사례가 흔한 업무 (일반기업의 MIS 등) | 0.5 | 복잡하나 구축 사례가 많은 업무 (금융, 의료 시스템 등) | 1 | 복잡한 기술을 요구하며 구축 사례가 드문 업무 (항공기 통제 시스템 등) | 1.5 | 1
수행기간 | 1년 이상 | 0.8 | 6~12개월 | 1 | 6개월 미만 | 1.2 | 1
사용양식의 수 | 100가지 이하 | 0.9 | 101-200가지 | 1 | 201가지 이상 | 1.1 | 1

## 정보전략계획(ISP)수립비산출
- "OOO 사업" 정보전략계획(ISP)수립비 산정 - 컨설팅지수에 의한 방식
(소프트웨어사업 대가산정 가이드, 2020. KOSA)
○ 정보전략계획 수립비 산정 | [6 empty] | (단위 : 원)
업무 |  | 업무별 가중치 | 해당 여부 | 총업무 가중치 | 업무 난이도 | 난이도 결정 | 난이도 계산
소요제기 |  | 6.3 | 0 | 0 | 조직규모 | 1 | 1
타당성 분석 |  | 7.2 | 0 |  | 업무처리유형 | 1
정보 전략 마스터 플랜 | 경영전략 수립 | 7.2 | 0 |  | 사용자참여도 | 1
| 정보구조 정의 | 6.4 | 0 |  | 기존시스템 | 1
| 기술현황 분석 | 6.6 | 0 |  | 현장방문요구 | 1
| 정보관리조직분석 | 6.4 | 0 |  | 업무의 특수성 | 1
| 시스템구축전략 및 계획 수립 | 6.2 | 0 |  | 수행기간 | 1
제안요청서 작성 |  | 6.3 | 0 |  | 사용양식의 수 | 1
컨설팅지수 계산 | [5 empty] | 0
공수(해당연도) | [5 empty] | 8069072
직접경비 | [5 empty] | 0
정보전략계획 수립비 | [5 empty] | 10000000
○ 직접경비 | [6 empty] | (단위 : 원)
구분 |  | 산출내역 |  |  |  | 금액
합 계 | [5 empty] | 0

## (참조) ISP공수 및 평균임금
[참조] 정보전략계획(ISP) 수립비 공수 및 SW기술자 평균임금
○ 공수 산정방법
평균임금 공표 년도 | 평균임금 증감률 | 공수(원)
2007년 |  | 4353231
2008년 | + 4.20% | 4536067
2009년 | + 3.85% | 4710705
2009년 하반기 | + 0.84% | 4750275
2010년 | + 5.90% | 5030541
2011년 | + 5.50% | 5307221
2012년 | + 4.20% | 5530124
2013년 | + 5.90% | 5856401
2014년 | + 6.60% | 6242923
2015년 | + 2.40% | 6392753
2016년 | + 3.50% | 6616499
2017년 | + 3.10% | 6821610
2018년 | + 4.60% | 7135404
2019년 | + 7.70% | 7684830
2020년 | + 5.00% | 8069072
* 2020년 12월 기준 (2020년 SW기술자 평균임금은 2019년 대비 평균 5.0% 증가)
* 2020년 월평균 근무일수는 20.9일로 조사됨
* SW기술자 평균임금 출처: | https://www.sw.or.kr/biz/b_nos_list.jsp